## Sheet1
2025-12-01 | Activity | Description
2025-12-01 | Daily Standup & Update UI PIC Page | Mengikuti daily standup dan mengerjakan tugas untuk memperbarui UI halaman add ketua kelompok
2025-12-02 | Daily Standup & Update UI PIC Page | Mengikuti daily standup dan mengerjakan tugas untuk memperbarui UI halaman add ketua kelompok
2025-12-03 | Daily Standup & Update UI PIC Page | Mengikuti daily standup dan mengerjakan tugas untuk memperbarui UI halaman edit ketua kelompok
2025-12-04 | Daily Standup & Update UI PIC Page | Mengikuti daily standup dan mengerjakan tugas untuk memperbarui UI halaman edit ketua kelompok
2025-12-05 | Daily Standup & Update UI PIC Page | Mengikuti daily standup dan mengerjakan tugas untuk memperbarui UI halaman edit ketua kelompok
2025-12-06 | OFF | OFF
2025-12-07 | OFF | OFF
2025-12-08 | Daily Standup & Code Maintenance | Mengikuti daily standup, melakukan refactoring pada code UI Ketua Kelompok yang telah dikerjakan, serta melakukan pengujian mandiri (Self-QA) untuk memastikan fitur sudah sesuai.
2025-12-09 | Daily Standup & Sprint Review | Mengikuti daily standup, berpartisipasi dalam sprint review, mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan dan mendapatkan feedback dari tim.
2025-12-10 | Daily Standup & Sprint Planning | Mengikuti daily standup dan sprint planning, mendapatkan tugas baru untuk memperbaiki bug state pagination saat kembali dari halaman detail serta melakukan perbaikan UI pada halaman List Petani, Risk Review, dan Farm Support.
2025-12-11 | Daily Standup & Fix Pagination State | Mengikuti daily standup dan melakukan investigasi bug pada state pagination. Saat ini ketika user kembali dari halaman detail, halaman mereset ke halaman 1.
2025-12-12 | Daily Standup & Fix Pagination State | Mengikuti daily standup dan mengerjakan perbaikan logika pagination agar sistem menyimpan state halaman terakhir sebelum masuk ke halaman detail.
2025-12-13 | OFF | OFF
2025-12-14 | OFF | OFF
2025-12-15 | Daily Standup & Fix Pagination State | Mengikuti daily standup dan melakukan pengujian (testing) fitur navigasi back pada pagination untuk memastikan user kembali ke halaman yang diharapkan (expected behavior).
2025-12-16 | Daily Standup & Fix UI Farmer List | Mengikuti daily standup dan melakukan perbaikan UI pada List Petani Calon Binaan, memindahkan posisi Verify Icon agar terletak tepat di sebelah nama akhir petani.
2025-12-17 | Daily Standup & Fix UI Risk Review Page | Mengikuti daily standup dan memperbaiki tampilan Icon View RAB pada halaman rekomendasi risk/review/detail yang sebelumnya terlalu panjang.
2025-12-18 | Daily Standup & Fix UI Field Area Input | Mengikuti daily standup dan melakukan perbaikan bug tulisan "Rp" yang muncul tidak semestinya pada input luas lahan ketika lahan diturunkan di halaman detail.
2025-12-19 | Daily Standup & Adjust UI Layout Group Detail | Mengikuti daily standup dan melakukan penyesuaian layout pada halaman Farm support/detail kelompok, memindahkan Section Dokumen ke bagian atas section petani ditolak.
2025-12-20 | OFF | OFF
2025-12-21 | OFF | OFF
2025-12-22 | Daily Standup & Finalize UI Fixes | Mengikuti daily standup, melakukan pengecekan ulang seluruh perbaikan UI (Verify Icon, RAB View, Typo Luas Lahan, Layout Dokumen) dan merapikan kode (code cleanup).
2025-12-23 | Daily Standup & Sprint Review | Mengikuti daily standup, berpartisipasi dalam sprint review, mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan dan mendapatkan feedback dari tim.
2025-12-24 | Daily Standup & Sprint Planning | Mengikuti daily standup dan sprint planning dan mendapatkan tugas baru untuk meperbarui UI untuk beberapa halaman dan mempelajari codebase dari website company profile menggunakan bahasa Next.js
2025-12-25 | OFF | OFF
2025-12-26 | Daily Standup & Update UI Fund Adjustment Page | Mengikuti daily standup dan memperbarui UI Table di halaman Fund Adjustment pada tab Status Done
2025-12-27 | OFF | OFF
2025-12-28 | OFF | OFF
2025-12-29 | Daily Standup & Learn Company Profile Codebase | Mengikuti daily standup dan mempelajari codebase dari website company profile menggunakan bahasa Next.js
2025-12-30 | Daily Standup & Learn Company Profile Codebase | Mengikuti daily standup dan melanjutkan mempelajari codebase dari website company profile menggunakan bahasa Next.js
2025-12-31 | Daily Standup & Learn Company Profile Codebase | Mengikuti daily standup dan melanjutkan mempelajari codebase dari website company profile menggunakan bahasa Next.js